Quadro 3: Determinações e recomendações à SOL

Determinações: - Cumprir o que determina os artigos 10, § 1º da Lei 13.336/05, quanto à competência para apreciação e 19, parágrafo único, do Decreto 1.291/08, quanto ao julgamento de todos os projetos culturais pelo CEC; - Promover capacitação dos servidores da SOL e das SDRs na elaboração de processos administrativos e editar a cartilha prevista no art. 15 do Decreto 1.291/08, estabelecendo os procedimentos processuais; - Definir o tratamento/destinação a ser dada aos recursos arrecadados quando o projeto envolver a cobrança de ingresso (bilheteria); - Priorizar a utilização de editais na seleção de projetos; - Exigir do proponente o detalhamento dos itens do Plano de Trabalho e apresentação de orçamentos para os valores propostos; - Disciplinar os procedimentos para fiscalização dos projetos culturais durante sua execução e estruturar-se materialmente para desempenho das atribuições; - Regulamentar as contrapartidas (financeira, bens e serviços próprios e contrapartida social) e exigir dos proponentes a apresentação e seu detalhamento em todos os projetos culturais, bem como a comprovação da sua execução; - Cumprir o que determina o art. 7º da Lei 13.792/06 quanto à destinação de, no mínimo, 50% dos recursos do FUNCULTURAL para projetos de âmbito regional; - Observar o diagnóstico do Plano Estadual da Cultura, do Turismo e do Desporto (PDIL) para, ouvido o CEC, selecionar as áreas prioritárias para a política cultural do Estado e direcionar a aprovação de projetos; - Ouvido o CEC, definir “novos talentos” de que trata o art. 26, IV do Decreto 1.291/08 e estabelecer os objetivos a serem atingidos com projetos dessa natureza. Recomendações: - Definir na legislação a participação da Fundação Catarinense de Cultura (FCC) na análise dos projetos culturais; - Estabelecer um roteiro de formação dos processos e criar regra procedimental para a tramitação dos projetos na SOL e nas SDRs; - Exigir dos proponentes a descrição clara do objeto e o detalhamento dos itens do Plano de Trabalho, indicando as fontes de recursos (Federal, Municipal, Privado, bilheteria, etc.) e o percentual de participação do FUNCULTURAL; - Adotar procedimento unificado para análise e apreciação dos projetos, cessando a tramitação diferenciada adotada de acordo com a cota de recursos pela qual serão financiados (CEC, SOL, FCC e Governador); - Atribuir caráter definitivo às decisões das Câmaras Temáticas do CEC, admitido apenas recurso administrativo pelo proponente ao Plenário; - Emitir parecer técnico com análise da adequação dos itens propostos no Plano de Trabalho aos preços de mercado, fundamentando as alterações dos valores solicitados pelos proponentes; - Acatar as decisões do CEC quanto ao mérito dos projetos e valores, salvo inexistência de recursos financeiros ou ilegitimidade na composição dos custos, realizando os pagamentos em ordem cronológica da data de execução; - Identificar as necessidades de pessoal das Gerências Técnicas da SOL e das SDRs e adotar providências que garantam a devida solução da deficiência, cessando situações irregulares, como realização de atividades permanentes e contínuas da administração por pessoas sem vínculo efetivo; - Divulgar, no site da SOL, os locais, datas, número de apresentações e demais elementos do projeto como proponente, valor, objeto, contrapartida e outros elementos do projeto, de modo a possibilitar o controle social; - Proporcionar adequada estrutura física e de pessoal à Gerência de Controle de Projetos Incentivados e promover a capacitação dos servidores para análise das prestações de contas e instauração de Tomada de Contas Especial; - Reduzir o prazo para apresentação da prestação de contas da primeira parcela ou parcela única (180 dias); - Emitir pareceres fundamentados para análise de admissibilidade, enquadramento no PDIL e adequação dos itens propostos no Plano de Trabalho aos preços de mercado, fundamentando as alterações dos valores solicitados pelos proponentes; - Adotar sistema de comunicação entre a SOL, SDRs e proponentes, que permita o acompanhamento da tramitação dos projetos; - Estabelecer metas de celeridade da tramitação dos projetos e avaliar seu cumprimento por meio de mecanismos de acompanhamento do tempo despendido em cada etapa; - Atribuir ao CEC a competência para julgamento dos projetos de abrangência regional, preservada a previsão orçamentária de cada SDR; - Atribuir às SDRs a competência para recebimento, instrução inicial, pagamento, fiscalização e análise das prestações de contas; - Criar canais para recebimento de sugestões, críticas e denúncias; - Promover a capacitação dos servidores da SOL e das SDRs para elaboração de pareceres e para procederem fiscalização na execução dos projetos; - Realizar planejamento da distribuição dos recursos do FUNCULTURAL que considere as demandas e peculiaridades regionais e as diretrizes do PDIL e submetê-lo à apreciação do CEC; - Estabelecer limites financeiros para projetos com objetos idênticos/similares; - Orientar a aprovação de projetos, de forma planejada, objetivando diminuir a concentração dos recursos a número restrito de proponentes e a participação de proponentes Pessoas Jurídicas de Direito Público, inclusive das associações a estes vinculadas; - Adotar mecanismos para acompanhamento e avaliação dos resultados dos projetos incentivados; - Definir objetivos e metas quantificáveis/mensuráveis para a política cultural do Estado e estabelecer indicadores para avaliação dos seus resultados; - Privilegiar a aprovação de projetos que promovam a difusão da cultura no território catarinense.

Quadro 4: Recomendações ao CEC

- Elaborar seu Regimento Interno, disciplinando os procedimentos para apreciação dos projetos, a composição e competências das Câmaras Temáticas, a interposição de recursos administrativos pelos proponentes contra as suas decisões e atribuir ao Plenário a competência para apreciar os recursos; - Observar o art. 26 do Decreto 1.291/08 para julgamento dos projetos e adotar critérios objetivos e transparentes, a exemplo da ficha de avaliação técnica adotada nos editais, estabelecendo pontuação mínima para aprovação dos projetos; - Tornar públicos os critérios de seleção de projetos e atentar para a necessidade de fundamentação dos pareceres emitidos, materializando o resultado da apreciação.